## Ordonnancement
	Yoann	Martin	Maxime	Monica	Paul	Etienne
Séance 1	Liste livrables, planning	Liste besoins	Init qualité	Liste besoins
			Modèle domaine

Séance 2	Validation finale besoins	Recherche cas utilisation		Validation finale besoins	Recherche cas utilisation
	Recherche cas utilisation (Modèle cas SGBag Partiel)
	Diag1+2+...		Diag3+4+...		Vérif modèle domaine
	Diag seq1		Diag seq 2		Diag paquetages

	Yoann	Martin	Maxime	Etienne
Séance 3		Diagrammes seq boites noire et grise	Mise forme rapport	Finition scénarios	Modèle du prototype
			Review qualité
	Détail scénario 1		Détail scénario 2		Détail scénario 1	Détail scénario 2

	Maxime	Monica	Martin	Etienne	Paul
Devoirs	Réparation SVN, mercredi	Diagramme seq boîte grise		Diagramme seq boîte blanche « arrivée manuelle bagage », vendredi soir
	Cohérence cas-scénarios, mercredi
	Structure fichiers, vendredi

Séance 4	Analyse autre scénario 1	Analyse autre scénario 2	Analyse autre scénario 3	Analyse autre scénario 4	Modèle structurel

Séance 5

## Livrables
Nom	Etat	Attribution	Avancement	Validé	Parallélisable	Durée estimée	Phase	Activité	Domaine d'application	Durée réelle	Référence	Description
Planning théorique	En cours	Yoann	60%				Étude préliminaire		N/A			-
Liste livrables	En cours	Yoann	70%				Étude préliminaire		N/A			-
Liste besoins	Terminé	Maxime	100%	x			Étude préliminaire	Capture besoins	SGBag partiel
Modèle domaine	Terminé	-	100%	x		1h	Étude préliminaire	Capture besoins	SGBag complet		servif-baie:Usdp/ListeProduits.html#ModeleDomaine / servif-baie:Usdp/CaptureBesoins/ModeleContexte.html#B-2-ModeleDomaine	-
Modèle cas SGBag Partiel	En cours	Monica	90%		x	1h	Élaboration	Capture besoins	SGBag partiel		servif-baie:Usdp/ListeProduits.html#Cas / servif-baie:Usdp/CaptureBesoins/TradEnCas.html#TrouverActCas / servif-baie:Usdp/CaptureBesoins/Notes.html#CasUtilisation
Modèle cas Simulation	Planifié	Monica&Etienne	50%		x	10m	Élaboration	Capture besoins	Prototype			Extrait du modèle de cas de SGBag partiel
Liste des scénarios des cas d'utilisation	En cours	Etienne	100%		x	1h	Élaboration	Capture besoins	Simulation		servif-baie:Usdp/Exemples/Hotel-init/Hotel-B1.html#ListeScen
Liste des scénarios à réaliser	Planifié	Etienne	50%			30m	Élaboration	Capture besoins	Prototype
Description de deux scénarios	En cours	Martin, Paul	70%		x	1h	Élaboration	Capture besoins	Prototype		servif-baie:Usdp/ListeProduits.html#DiagSeq / servif-baie:Usdp/CaptureBesoins/TradEnCas.html#DetaillerCas / servif-baie:Usdp/Exemples/Hotel-init/Hotel-B1.html#DiagSeqBoiteNoire	Description (diagrammes de séquences) des scénarios relatifs : / - à l'arrivée manuelle d'un bagage / - au top d'horloge
Diagramme des paquetages d'analyse	Terminé	-	100%	x		1h	Élaboration	Analyse	SGBag complet		servif-baie:Usdp/ListeProduits.html#PaquetagesAnal / servif-baie:Usdp/Analyse/Notes.html#DecoupPaquetages / servif-baie:Usdp/Exemples/Hotel-init/Hotel-A.html#PaquetagesAnal
Détail de deux scénarios	Planifié	-	0%		x		Élaboration	Analyse	Prototype		Profs / Poly:USDP-51 ? / Usdp/Analyse/DetailActivites.html#AnalyseCas	Détail (diagrammes de séquence boîte grise et noire) des scénarios relatifs : / - à l'arrivée manuelle d'un bagage / - au top d'horloge / Boîte grise : / - IHM dans une classe à part / - Interractions entre ihm et noyau / Boîte noire : / - Idem, mais détail des interactions internes au noyau
Modèle structurel d'analyse	Planifié	-	0%				Élaboration	Analyse	Prototype		Usdp/ListeProduits.html#ModeleStructAnalyse / Usdp/Analyse/Notes.html / Usdp/Exemples/Hotel-init/Hotel-A.html#ModeleStructAnal
Structure de fichiers	TODO
Détail des scénarios restants	Planifié	-	0%				Construction	Analyse	Prototype
Intégrer classes « vues »	TODO		0%				Construction	Conception	Prototype		Explications TP
Conception générique d'une commande	TODO		0%				Construction	Conception	Prototype
Conception détaillée de 2 scénarios	TODO		0%				Construction	Conception	Prototype			Détail de la conception pour : / - l'arrivée manuelle d'un bagage / - le changement de vitesse d'un tapis roulant
Modèle structurel de conception	TODO		0%				Construction	Conception	Prototype
Sources et exécutable	TODO		0%		x		Construction	Réalisation	Prototype
Planning réel	TODO		0%				Transition		N/A
Commentaires sur la méthode	TODO		0%				Transition		N/A

## Temps passé
Qui	Durée en séance	Durée hors séance	… dont utile	Pourquoi
Yoann	3h	5h	5h	Initialisations diverses, planning, recherches sur USDP
Monica	3h	1h	2h	Liste des besoins