## Ordonnancement
Séance 1	Yoann	Martin	Maxime	Monica	Paul	Etienne
	Liste livrables, planning	Liste besoins	Init qualité	Liste besoins
			Modèle domaine
Séance 2	Yoann	Martin	Maxime	Monica	Paul	Etienne
	Validation liste besoins	Recherche cas utilisation		Validation liste besoins	Recherche cas utilisation
	Recherche cas utilisation (Modèle cas SGBag Partiel)
	Moitié 1 des diagrammes de cas		Moitié 2 des diagrammes de cas		Revue modèle domaine
	Diagramme seq. «Arrivée manuelle bagage»		Diagramme seq. «Top horloge»		Diagramme paquetages
Devoirs		Diagrammes seq. Boîte noire & grise 2 scénarios	Extraction cas d'utilsation Simulation		Diagramme paquetages
			Liste scénarios prototype			Mise au propre modèle domaine
Séance 3	Yoann	Martin	Maxime	Monica	Paul	Etienne
	Validation diagrammes de cas, liste des besoins		Mise forme rapport		Finition modèle domaine
	Demande d'explications				Validation modèle domaine
	Monica	Martin	Etienne	Maxime	Paul	Yoann
	Diagramme seq. boîte noire & grise « Arrivée manuelle d'un bagage »			Diagramme seq. boîte noire & grise « Arrivée manuelle d'un bagage »		Liste scénarios à analyser
	Diagramme seq. boîte noire & grise autres scénarios			Modèle structurel initial		Renseignements sur USDP
				Diagramme seq. boîte noire & grise autres scénarios		Planification
	Revue qualité, mises en formes			Modèle structurel avancé
Devoirs	Yoann	Monica	Martin	Etienne	Paul	Maxime
	Réorganisation dépôt		Corrections diagrammes seq. Boîte noire & grise / 2 scénarios	Liste scénarios à analyser		Revue qualité dépôt
	Mise à jour doc gestion	Diagrammes seq. Boîte blanche 2 scénarios		Diagramme seq boîte noire, grise, blanche « Simulation »		Revue qualité besoins – cas utilisation
		Diagramme seq. boîte noire, grise, blanche «Besoins communs»

						Modèle structurel d'analyse
	Vérifications diagrammes seq.
Séance 4	Yoann	Monica	Martin	Etienne	Paul	Maxime
	Intégration fichiers dans RSASE	Revue et validations diagrammes seq.				Validation modèle structurel
	Monica	Etienne	Maxime	Martin	Paul	Yoann
	Mise en forme rapport (diagrammes)			Modèle structurel de conception
	Revue modèle structurel de conception			Structure(s) fichier(s)	Recherche classes utiles Qt	Recherche classes utiles Qt
	Martin	Etienne	Yoann	Paul	Maxime	Monica
	Etude Qt niveau interface graphique		Codage & commentaires partie métier 1		Codage & commentaires partie métier 1
Séance 5	Martin	Etienne	Yoann	Paul	Maxime	Monica
	Codage & commentaires partie vues		Codage & commentaires partie métier 1		Codage et commentaires partie métier 2

## Livrables
Nom	Etat	Attribution	Avancement	Validé	Parallélisable	Durée estimée	Phase	Activité	Domaine d'application	Durée réelle	Référence	Description
Planning théorique	En cours	Yoann	60%				Étude préliminaire		N/A			-
Liste livrables	En cours	Yoann	70%				Étude préliminaire		N/A			-
Liste besoins	Terminé	-	100%	x			Étude préliminaire	Capture besoins	SGBag partiel
Modèle domaine	Terminé	-	100%	x		1h	Étude préliminaire	Capture besoins	SGBag complet		servif-baie:Usdp/ListeProduits.html#ModeleDomaine / servif-baie:Usdp/CaptureBesoins/ModeleContexte.html#B-2-ModeleDomaine	-
Modèle cas SGBag Partiel	Terminé	-	100%	x	x	1h	Élaboration	Capture besoins	SGBag partiel		servif-baie:Usdp/ListeProduits.html#Cas / servif-baie:Usdp/CaptureBesoins/TradEnCas.html#TrouverActCas / servif-baie:Usdp/CaptureBesoins/Notes.html#CasUtilisation
Modèle cas Simulation	Terminé	-	100%		x	10m	Élaboration	Capture besoins	Prototype			Extrait du modèle de cas de SGBag partiel
Liste des scénarios des cas d'utilisation	Terminé	-	100%	x	x	1h	Élaboration	Capture besoins	Simulation		servif-baie:Usdp/Exemples/Hotel-init/Hotel-B1.html#ListeScen
Liste des scénarios à réaliser	Terminé	-	100%			30m	Élaboration	Capture besoins	Prototype
Description de deux scénarios (boîte noire)	Terminé	Martin, Paul	90%	¾	x	1h	Élaboration	Capture besoins	Prototype		servif-baie:Usdp/ListeProduits.html#DiagSeq / servif-baie:Usdp/CaptureBesoins/TradEnCas.html#DetaillerCas / servif-baie:Usdp/Exemples/Hotel-init/Hotel-B1.html#DiagSeqBoiteNoire	Description (diagrammes de séquences) des scénarios relatifs : / - à l'arrivée manuelle d'un bagage / - au top d'horloge
Diagramme des paquetages d'analyse	Terminé	-	100%	x		1h	Élaboration	Analyse	SGBag complet		servif-baie:Usdp/ListeProduits.html#PaquetagesAnal / servif-baie:Usdp/Analyse/Notes.html#DecoupPaquetages / servif-baie:Usdp/Exemples/Hotel-init/Hotel-A.html#PaquetagesAnal
Analyse de deux scénarios (boîte grise)	En cours	Martin, Paul	0%		x		Élaboration	Analyse	Prototype		Profs / Poly:USDP-51 ? / Usdp/Analyse/DetailActivites.html#AnalyseCas	Détail (diagrammes de séquence boîte grise et noire) des scénarios relatifs : / - à l'arrivée manuelle d'un bagage / - au top d'horloge / Boîte grise : / - IHM dans une classe à part / - Interractions entre ihm et noyau / Boîte noire : / - Idem, mais détail des interactions internes au noyau
Modèle structurel d'analyse	En cours	Maxime	0%				Élaboration	Analyse	Prototype		Usdp/ListeProduits.html#ModeleStructAnalyse / Usdp/Analyse/Notes.html / Usdp/Exemples/Hotel-init/Hotel-A.html#ModeleStructAnal
Structure de fichiers	TODO
Analyse des scénarios restants (boîte noire & grise)	En cours	Paul & Etienne, / Monica & Martin	0%		x		Construction	Analyse	Prototype
Intégrer classes « vues »	TODO		0%				Construction	Conception	Prototype		Explications TP
Conception des scénarios (boîte blanche)	En cours	Paul & Etienne, / Monica & Martin	0%		x		Construction	Conception	Prototype
Conception détaillée de 2 scénarios (boîte blanche)	TODO		0%		x		Construction	Conception	Prototype			Détail de la conception pour : / - l'arrivée manuelle d'un bagage / - le changement de vitesse d'un tapis roulant
Modèle structurel de conception	TODO		0%				Construction	Conception	Prototype
Sources et exécutable	TODO		0%		x		Construction	Réalisation	Prototype
Planning réel	TODO	Yoann	0%				Transition		N/A
Commentaires sur la méthode	TODO	Yoann	0%				Transition		N/A

## Bilan
Séance 1	Yoann	Martin	Maxime	Monica	Paul	Etienne
	Liste livrables, planning	Liste besoins	Init qualité	Liste besoins
			Modèle domaine
Séance 2	Yoann	Martin	Maxime	Monica	Paul	Etienne
	Validation liste besoins	Recherche cas utilisation		Validation liste besoins	Revue modèle domaine
	Recherche cas utilisation (Modèle cas SGBag Partiel)
	Moitié 1 des diagrammes de cas		Corrections liste besoins
	Revue modèle domaine	Moitié 1 des diagrammes de cas
		Diagramme seq. 2 scénarios	Moitié 2 des diagrammes de cas
Devoirs	Martin	Maxime	Monica	Yoann	Paul	Etienne		Modèle domaine
	Diagrammes seq. Boîte noire & grise 2 scénarios	Extraction cas d'utilsation Simulation		Revue modèle domaine
	Planning			Planning	Diagramme paquetages
	Moitié 1 des diagrammes de cas	Liste scénarios prototype	Liste scénarios prototype	Moitié 1 des diagrammes de cas		Mise au propre modèle domaine
Séance 3	Yoann	Martin	Maxime	Monica	Paul	Etienne
	Validation diagrammes de cas, liste des besoins		Mise forme rapport	Extraction cas d'utilsation Simulation	Finition modèle domaine
	Demande d'explications				Validation modèle domaine
	Monica	Martin	Etienne	Maxime	Paul	Yoann
	Diagramme seq. boîte noire & grise « Arrivée manuelle d'un bagage »			Diagramme seq. boîte noire & grise « Arrivée manuelle d'un bagage »		Liste scénarios à analyser
	Diagramme seq. boîte noire & grise autres scénarios			Modèle structurel initial		Renseignements sur USDP
				Diagramme seq. boîte noire & grise autres scénarios		Planification
	Revue qualité, mises en formes			Modèle structurel avancé
Devoirs	Yoann	Monica	Martin	Etienne	Paul	Maxime
	Réorganisation dépôt		Corrections diagrammes seq. Boîte noire & grise / 2 scénarios	Liste scénarios à analyser		Revue qualité dépôt
	Mise à jour doc gestion	Diagrammes seq. Boîte blanche 2 scénarios		Diagramme seq boîte noire, grise, blanche « Simulation »		Revue qualité besoins – cas utilisation
		Diagramme seq. boîte noire, grise, blanche «Besoins communs»

						Modèle structurel d'analyse
	Vérifications diagrammes seq.
Séance 4	Yoann	Monica	Martin	Etienne	Paul	Maxime
	Intégration fichiers dans RSASE	Revue et validations diagrammes seq.				Validation modèle structurel
	Monica	Etienne	Maxime	Martin	Paul	Yoann
	Mise en forme rapport (diagrammes)			Modèle structurel de conception
	Revue modèle structurel de conception			Structure(s) fichier(s)	Recherche classes utiles Qt	Recherche classes utiles Qt
	Martin	Etienne	Yoann	Paul	Maxime	Monica
	Etude Qt niveau interface graphique		Codage & commentaires partie métier 1		Codage & commentaires partie métier 1
Séance 5	Martin	Etienne	Yoann	Paul	Maxime	Monica
	Codage & commentaires partie vues		Codage & commentaires partie métier 1		Codage et commentaires partie métier 2

## Temps passé
Qui	Durée en séance	Durée hors séance	… dont utile	Pourquoi
Martin	4	1,5	3,5	Boîte noire & grise 2 scénarios
Martin	0	2	1,5	Boîte blanche 2 scénarios
Martin Résultat	4	3,5	5
Monica	3	1	2	Liste des besoins
Monica Résultat	3	1	2
Paul	4	3	5	Modèle de domaine
Paul	0,2	0,3	0,5	Diagramme de paquetages
Paul	0,3	0	0,3	Modèle de domaine – prototype
Paul	2	0,3	1,3	Liste des besoins
Paul	2	0	1	Dépôt SVN
Paul Résultat	8,5	3,6	8,1
Yoann	3	5	5	Initialisations diverses, planning, recherches sur USDP
Yoann	2	1	2	Cas d'utilisation
Yoann	2	3	4,5	Modèle de domaine
Yoann	0	5	2	Corrections et revues
Yoann	2	0	1,5	Aide en séance
Yoann	1	2	2	Planning
Yoann Résultat	10	16	17
Total	25,5	24,1	32,1